## まとめ
物件王
事業計画サマリー Business Plan Summary
株式会社〇〇 様
事業計画検討書 作成日 2026/10/15
01 入力内容のまとめ
会社名 |  |  | 株式会社〇〇 |  |  | 目標契約件数/月 |  |  | 3
免許の有無 |  |  | 有り |  |  | 年間営業利益の目標 |  |  | 0
対象エリア数 |  |  | 1 |  |  | 営業人数 / メンバー合計 |  |  | 2名 / 3名
対象エリア |  |  | ○○市 |  |  | 店舗賃料/月 |  |  | 0
世帯数 合計 |  |  | 110000 |  |  | 店舗形態 |  |  | 改装
予測物件数(エリア) |  |  | 1100 |  |  | 物件王 加盟金 |  |  | 3500000
手数料/件 |  |  | 633000 |  |  | 店舗組成費 合計(税込) |  |  | 4180000
クリック単価(CPC) |  |  | 100 |  |  | 対応事業 |  |  | リフォーム 自社請負 他社紹介
02 黒字化のタイミング(月次24ヶ月)
累計の営業損益が初めてプラスになる月 | [5 empty] | 24ヶ月目までの累計営業損益
12 | [5 empty] | 33856400
緑=累計が黒字の月、赤=赤字の月。累計は「簡易PL」のグラフ(黒字転換イメージ)と同じ集計で、月ごとの売上総利益から販売管理費を引いて合計したものです(開業時の初期費用=店舗組成費は含みません)。
03 損益分岐点と必要契約数
人件費/年 |  |  |  | その他費用/年 |  |  |  | 損益分岐点/年
9000000 |  |  |  | 13254000 |  |  |  | 22254000
損益分岐点 必要契約数/年 |  |  |  | 同 必要契約数/月 |  |  |  | 目標契約件数/年
36 |  |  |  | 3 |  |  |  | 36
目標契約件数の種別内訳(年間): 土地 16件 / 中古 14件 / 新築建売 4件
04 簡易P&L(1年目・2年目)
1年目(稼働約半年) | [5 empty] | 2年目
科目 |  | 件数 | 金額 |  |  | 科目 |  | 件数 | 金額
仲介手数料 |  | 24 | 15192000 |  |  | 仲介手数料 |  | 36 | 22788000
リフォーム |  | 2 | 720000 |  |  | リフォーム |  | 6 | 2160000
自社請負 |  | 1 | 1250000 |  |  | 自社請負 |  | 5 | 3750000
他社紹介 |  | 1 | 1500000 |  |  | 他社紹介 |  | 6 | 3750000
売上高 合計 |  |  | 18662000 |  |  | 売上高 合計 |  |  | 32448000
販売管理費 合計 |  |  | 25377600 |  |  | 販売管理費 合計 |  |  | 25140000
営業損益 |  |  | -6715600 |  |  | 営業損益 |  |  | 7308000
05 月次推移(24ヶ月)
月 | 売上高 |  | 売上総利益 |  | 販売管理費 |  | 営業損益 |  | 累計営業損益 |  | 月 | 黒字(万円) | 赤字(万円) | 黒字転換フラグ
1 | 0 |  | 0 |  | 2195700 |  | -2195700 |  | -2195700 |  | 1 | 0 | -219.57 | 0
2 | 0 |  | 0 |  | 2195700 |  | -2195700 |  | -4391400 |  | 2 | 0 | -439.14 | 0
3 | 633000 |  | 633000 |  | 2195700 |  | -1562700 |  | -5954100 |  | 3 | 0 | -595.41 | 0
4 | 633000 |  | 633000 |  | 2195700 |  | -1562700 |  | -7516800 |  | 4 | 0 | -751.68 | 0
5 | 1266000 |  | 1266000 |  | 2253900 |  | -987900 |  | -8504700 |  | 5 | 0 | -850.47 | 0
6 | 1266000 |  | 1266000 |  | 2253900 |  | -987900 |  | -9492600 |  | 6 | 0 | -949.26 | 0
7 | 1899000 |  | 1899000 |  | 1965500 |  | -66500 |  | -9559100 |  | 7 | 0 | -955.91 | 0
8 | 1899000 |  | 1899000 |  | 1965500 |  | -66500 |  | -9625600 |  | 8 | 0 | -962.56 | 0
9 | 4649000 |  | 3249000 |  | 1965500 |  | 1283500 |  | -8342100 |  | 9 | 0 | -834.21 | 0
10 | 3899000 |  | 2499000 |  | 1965500 |  | 533500 |  | -7808600 |  | 10 | 0 | -780.86 | 0
11 | 4649000 |  | 3249000 |  | 1965500 |  | 1283500 |  | -6525100 |  | 11 | 0 | -652.51 | 0
12 | 28899000 |  | 8749000 |  | 1965500 |  | 6783500 |  | 258400 |  | 12 | 25.84 | 0 | 1
13 | 4524000 |  | 3124000 |  | 2269500 |  | 854500 |  | 1112900 |  | 13 | 111.29 | 0 | 1
14 | 3899000 |  | 2499000 |  | 2215500 |  | 283500 |  | 1396400 |  | 14 | 139.64 | 0 | 1
15 | 29524000 |  | 9374000 |  | 2215500 |  | 7158500 |  | 8554900 |  | 15 | 855.49 | 0 | 1
16 | 3899000 |  | 2499000 |  | 2215500 |  | 283500 |  | 8838400 |  | 16 | 883.84 | 0 | 1
17 | 4524000 |  | 3124000 |  | 2215500 |  | 908500 |  | 9746900 |  | 17 | 974.69 | 0 | 1
18 | 28899000 |  | 8749000 |  | 2215500 |  | 6533500 |  | 16280400 |  | 18 | 1628.04 | 0 | 1
19 | 4524000 |  | 3124000 |  | 1965500 |  | 1158500 |  | 17438900 |  | 19 | 1743.89 | 0 | 1
20 | 3899000 |  | 2499000 |  | 1965500 |  | 533500 |  | 17972400 |  | 20 | 1797.24 | 0 | 1
21 | 29524000 |  | 9374000 |  | 1965500 |  | 7408500 |  | 25380900 |  | 21 | 2538.09 | 0 | 1
22 | 3899000 |  | 2499000 |  | 1965500 |  | 533500 |  | 25914400 |  | 22 | 2591.44 | 0 | 1
23 | 4524000 |  | 3124000 |  | 1965500 |  | 1158500 |  | 27072900 |  | 23 | 2707.29 | 0 | 1
24 | 28899000 |  | 8749000 |  | 1965500 |  | 6783500 |  | 33856400 |  | 24 | 3385.64 | 0 | 1
06 建築事業の利益イメージ
事業 |  | 単価 |  | 利益率 |  | 不動産分配利益率 |  | 年間受注頻度 |  | 年間利益
リフォーム |  | 2000000 |  | 30% |  | 10% |  | 11 |  | 2200000
自社請負 |  | 25000000 |  | 25% |  | 5% |  | 3 |  | 3750000
他社紹介 |  | 25000000 |  | ― |  | 3% |  | 5 |  | 3750000
年間利益 合計 | [9 empty] | 9700000
このシートは「社名」「ターゲットエリア」「免許」「目標設定」「事業検討」「簡易PL」「PL」の内容を自動で集計したものです。数式で連動しているため、入力は不要です(入力は各シートの水色セルへ)。数値は事業計画上の想定であり、成果を保証するものではありません。

## 社名
御社名 | 株式会社〇〇

## 全体フロー
加盟 | 1ヵ月 | 2カ月 | 3ヵ月 | 4か月 | オープン
研修
物件情報準備
Webサイト
宅建免許
宅建士採用
事務所設置
免許申請
保証協会加入
ロゴ・サイト
MTG
ロゴ/デザイン準備
採用/事務所検討
最終Web
チェック
サイト確認
ツールデザイン
MTG
WebサイトOPEN
営業可能
管理画面利用開始
物件収集MTG①
物件収集MTG②
物件収集MTG③
物件収集MTG④
顧客管理MTG
営業研修
（基礎実践研修）
（営業研修）
オーナー研修
ビジネスプラン研修
4泊5日
1泊2日
物件収集
キックオフ
基礎実践研修
営業研修
ライフプラン研修
随時対応
1日
全宅/全日の検討
営業開始
基礎研修
スケジュール
確定MTG
会社説明会
事務サポート研修
店舗実地研修
スタートアップMTG
（宅建業無しの場合のみ実施）
PPC予算の確定
売買契約研修
社内説明
エリア確定MTG
1
2
9
8
7
6
5
4
3
サイト集客・業務管理
MTG
PPC広告
目標設定MTG
管理画面
アカウント作成
物件確認
物件詳細入力
物件収集
（ソクコレ）
物件収集
（早耳くん）

## 研修詳細
各研修詳細について
●：参加必須 ○：可能であれば参加
| 研修名 |  | 研修内容 | 受講対象者 |  |  |  | 日程
|  |  |  | 経営者 | 責任者 | エージェント | サポート
① | スタートアップMTG （宅建業無しの場合のみ実施） |  | （免許無しでの加盟店様のみ）免許の取得方法（考え方と準備びついて）及び採用サポートに関しての 宅建業免許取得に関してのミーティングを行います。 | ● | ● |  |  | オンラインMTG
② | エリア確定MTG |  | 加盟店様が主に活動をされるエリアを確定するミーティングを行います。 このミーティングをもとに日々の新規物件の収集（早耳くん）やPPC広告の設定などが紐付けられます。 | ● | ● |  |  | オンラインMTG
③ | オーナー研修 | オーナー研修 | 物件王代表の藤井より、物件王の成り立ちから不動産業界での立ち位置、そしてどのように結果に結びつけ行くのかを、現在の市況に併せてお話をさせて頂く研修となります。物件王としてのマインドを感じて頂けます。 | ● |  |  |  | 1泊2日 ＠兵庫県 姫路市 | 15:00～18:00
|  | ビジネスプラン研修 | 物件王のビジネスモデルの再確認や考え方、不動産業界での位置付けを確認し、立上げ準備からオープンまでの全体としての流れを共有する研修となります。 オープン日の設定から簡易事業計画の策定、それに伴う反響獲得設定（PPC予算の確定）まで行います。 | ● | ● | 〇 | 〇 |  | 10:00～15:00
④ | スケジュール確定MTG |  | Webサイト立上げにおけるスケジュールの共有と各種宿題（屋号、商号、ロゴなど）の設定を行い、 併せてPPC広告の予算確定における各種設定についてのミーティングを行います。 |  | ● | ● | ● | オンラインMTG
⑤ | 基礎研修 |  | 不動産売買の基礎や物件王としての考え方をマクロ的に学ぶ事が出来る研修となります。 より詳細に実施する「不動産基礎研修①」や「営業研修」に向けた基盤となる内容となっております。 |  | ● | ● | 〇 | 動画視聴
⑥ | 売買契約研修 |  | 重要事項説明及び売買契約書等を実際に確認する研修となります。どのように重説を進めていくのか、また、その際に実施をしなければいけない事柄を契約日当日に重ね学びます。またその内容をシステムへの登録方法も学びます。（決済日における出金伝票及び振込伝票の処理も含む） |  | ● | ● | ● | 動画視聴
⑦ | 事務サポート研修 ＆振り返りMTG |  | 日々の業務で必要となる物件管理（物件登録）、電話対応、来店対応、店舗管理の方法を理解し、併せてサポートスタッフでも知っておきたい不動産売買仲介の基礎知識や、社会人としてのマナーまで学ぶことが出来ます。 |  | 〇 | 〇 | ● | 動画視聴 ＆ 視聴後オンラインMTG
⑧ | 営業研修 | 基礎実践研修 | 不動産とは何かという事から、「不動産8点セット」の理解、それに伴う契約～決済までの不動産業務に特化した研修となります。いつのタイミングでどのような書類を授受するのかの理解は無論、重要事項説明書及び売買契約書が作成できる水準までの能力を学ぶ事が出来ます。 |  | ● | ● | 〇 | 4泊5日 ＠兵庫県 姫路市 | 10:00～18:00
|  | 営業研修 | 反響獲得（方法）から契約（決済）までの流れを物件王の考え方やノウハウに沿って学ぶ研修となります。具体的にオープンまでに身に付けなければならないスキルの確認や、それに伴う各種の話法等を学ぶ事が出来ます。 | 〇 | ● | ● | 〇 |  | 10:00～18:00 3日間
|  | ロールプレイング 研修 | 初回面談におけるアプローチトークからのヒアリング及び資金計画をロールプレイングを通じて身に付けて頂く研修となります。 お客様との初回面談は非常に重要で、結果を大きく左右するポイントとなる重要な内容となります。 |  | ● | ● |  |  | 10:00～15:00
⑨ | 店舗実地研修 |  | オープン直前に実際に店舗に訪問をさせて頂き、店舗の設えや必要帳票の準備、お客様が来店されてからの流れを確認させて頂く研修となります。 実際にお客様が来られても店舗として十分にお迎えが出来る状態にする事を目的とします。 | 〇 | ● | ● | ● | 13:00～18:00 ＠貴社

## 店舗内装
店舗内装（必要なスペース）
物件王では、最低でも店舗の面積は15坪以上ある事が望ましいと考えています。
15坪の内訳は、下記の通りです。目安にしてください。
| 各スペース |  |  |  | 最低必要面積
| ① | 物件棚スペース |  |  | 10 | ㎡ | 6
| ② | 商談室 |  |  | 13 | ㎡ | 8
| ③ | キッズスペース |  |  | 8.3 | ㎡ | 5
| ④ | トイレ |  |  | 1.7 | ㎡ | 1
| ⑤ | 事務室 |  |  | 15 | ㎡ | 9
| ⑥ | 給湯室 |  |  | 1.7 | ㎡ | 1
|  |  | 合計 |  | 49.7 | ㎡ | 30 | → | 約 | 15.0343 | 坪
① | 建築・物件棚スペース |  |  | 必要最小面積： |  |  | 10 | ㎡
入り口から近い場所に設けます。
建築（新築、リフォーム）資料・物件台帳を印刷したものをクリアケースに入れて物件棚に展示しています。
お客様がご来店後、営業担当者が事務室から出てくるまでの時間に物件台帳を見て過ごす事ができます。
物件台帳は、実際に見てもらうため、という目的だけではなく、店内にたくさんの物件台帳が展示されて
いることによって、このお店には、「多くの物件情報は無論、建築に関しても詳しそうだな」という印象を
お客様に与えることができます。
② | 商談室 |  |  | 必要最小面積： |  |  | 13 | ㎡
商談室に関しては、オープンスペースの中で簡単な仕切りがあるような商談コーナーではなく、
個室として独立した部屋である事を推奨しています。
不動産の購入に際しては、お客様の年収や手付金として出せる金額、また、現在のライフスタイルや、
将来の人生設計についてのプライベートな事をお話頂く事が多い為、他のお客様に聞かれる心配をする事なく
安心してエージェントに情報の開示をして頂ける環境作りが必要かと考えています。
お客様がご家族でご来店される場合も、窮屈な事の無いよう、商談スペースは6席程度の確保が理想的です。
③ | キッズスペース |  |  | 必要最小面積： |  |  | 8.3 | ㎡
お子様の小学校進学が不動産購入のきっかけとなる事も多く、小さなお子様連れのお客様が
ご来店されるケースがあります。住宅・不動産のポータルサイトでは、「店舗にキッズコーナーがある」で
絞り込みが出来る程、お客様にとっては家族でゆったり不動産購入の相談ができる店舗である事が
望ましいのです。車や住宅など、家族にとっての大きなお買物について、女性が意思決定をするケースが増えて
いる為、最近ではキッズコーナーの設置が非常に多くなっております。
その様な観点からキッズスペースの設置を推奨しています。
④ | トイレ |  |  | 必要最小面積： |  |  | 1.7 | ㎡
ある飲食店についてのアンケート調査では、8割の人が「トイレが快適かどうかは再来店に影響する」と回答し
ているほど、トイレが清潔・快適であるかは、その店舗の管理状態を含めた評価に影響します。
スペースがあれば、男女を分けること。また、可能であれば、ここで規定された最小限の広さではなく、
多少広い空間である方が快適と感じられます。常に清潔に保ち、ペーパータオルなどを切らさないように補充
するなど、しっかりと管理をすれば、お客様へのホスピタリティを演出できる空間でもあります。
⑤ | 事務室 |  |  | 必要最小面積： |  |  | 15 | ㎡
営業スタッフやサポートスタッフ（事務）ともに、接客以外の内勤時は店舗内の事務室で業務に当たります。
事務室は、あくまでバックヤードです。ホワイトボードに案件の一覧を記載して壁に掲示したり、
物件資料などの書類も多数保存する必要があるため、雑然とした空間となりやすいものです。
その為、物件王では、お客様の目につかないよう、店舗スペースとは区切る事としています。
⑥ | 給湯室 |  |  | 必要最小面積： |  |  | 1.7 | ㎡
お客様のご来店時には、お茶をお出ししますので、給湯室は必要です。商談室など、お茶をお出しする場
所までの動線を考えて、給湯室の位置を決めましょう。

## ターゲットエリア
ターゲットエリア 及び 1件単価 確認表
| ターゲットエリアの状況 | [10 empty] | CPC |  | 100
[7 empty] | 45.88% | 40.71% |  | 13.41%
|  | ターゲットエリア | 世帯数 |  | 世帯物件数 |  | 土地 | 中古 |  | 新築建売 |  | レインズ物件数 |  | 手数料/件
|  | ○○市 | 110000 |  | 1100 |  | 195 | 173 |  | 57 |  | 467.5 |  | 63.3 |  | 1
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 合計 | 110000 |  | 1万世帯×100件 |  | 195 | 173 |  | 57 |  | レインズ×110% |  | 425
| レインズ物件数 |  | ＊10万世帯を超えると店舗運営に支障をきたす可能性有
○○市
|  | 種別 | 物件数 | 金額 |  | 手数料 |  |  | 基本構成比 |  | 構成比手数料 |  | 手数料/件
|  | 土地 | 195 | 1380 |  | 47.4 |  |  | 45.88% |  | 21.7482 |  | 63.3 |  | 45.88%
|  | 中古戸建 | 122 | 2280 |  | 74.4 |  |  | 28.71% |  | 21.3572 |  |  |  | 28.71%
|  | 新築戸建 | 57 | 3068 |  | 98.04 |  |  | 13.41% |  | 13.1489 |  |  |  | 13.41%
|  | マンション | 51 | 1780 |  | 59.4 |  |  | 12% |  | 7.128 |  |  |  | 12%
|  | 0 | 425 | [9 empty] | 26902.5
|  | 種別 | 物件数 | 金額 |  | 手数料 |  |  | 基本構成比 |  | 構成比手数料 |  | 手数料/件
|  | 土地 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | 中古戸建 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | 新築戸建 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | マンション |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 種別 | 物件数 | 金額 |  | 手数料 |  |  | 基本構成比 |  | 構成比手数料 |  | 手数料/件
|  | 土地 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | 中古戸建 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | 新築戸建 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | マンション |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 種別 | 物件数 | 金額 |  | 手数料 |  |  | 基本構成比 |  | 構成比手数料 |  | 手数料/件
|  | 土地 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | 中古戸建 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | 新築戸建 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | マンション |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 種別 | 物件数 | 金額 |  | 手数料 |  |  | 基本構成比 |  | 構成比手数料 |  | 手数料/件
|  | 土地 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | 中古戸建 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | 新築戸建 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | マンション |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 種別 | 物件数 | 金額 |  | 手数料 |  |  | 基本構成比 |  | 構成比手数料 |  | 手数料/件
|  | 土地 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | 中古戸建 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | 新築戸建 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | マンション |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
0
|  | 種別 | 物件数 | 金額 |  | 手数料 |  |  | 基本構成比 |  | 構成比手数料 |  | 手数料/件
|  | 土地 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | 中古戸建 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | 新築戸建 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | マンション |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0
|  | 種別 | 物件数 | 金額 |  | 手数料 |  |  | 基本構成比 |  | 構成比手数料 |  | 手数料/件
|  | 土地 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | 中古戸建 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | 新築戸建 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | マンション |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0
|  | 種別 | 物件数 | 金額 |  | 手数料 |  |  | 基本構成比 |  | 構成比手数料 |  | 手数料/件
|  | 土地 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | 中古戸建 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | 新築戸建 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | マンション |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0
|  | 種別 | 物件数 | 金額 |  | 手数料 |  |  | 基本構成比 |  | 構成比手数料 |  | 手数料/件
|  | 土地 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | 中古戸建 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | 新築戸建 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | マンション |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0
|  | 種別 | 物件数 | 金額 |  | 手数料 |  |  | 基本構成比 |  | 構成比手数料 |  | 手数料/件
|  | 土地 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | 中古戸建 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | 新築戸建 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | マンション |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0
|  | 種別 | 物件数 | 金額 |  | 手数料 |  |  | 基本構成比 |  | 構成比手数料 |  | 手数料/件
|  | 土地 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | 中古戸建 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | 新築戸建 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | マンション |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0
|  | 種別 | 物件数 | 金額 |  | 手数料 |  |  | 基本構成比 |  | 構成比手数料 |  | 手数料/件
|  | 土地 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | 中古戸建 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | 新築戸建 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | マンション |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0
|  | 種別 | 物件数 | 金額 |  | 手数料 |  |  | 基本構成比 |  | 構成比手数料 |  | 手数料/件
|  | 土地 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | 中古戸建 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | 新築戸建 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  | マンション |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | 0 |  |  | 63.3 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
1

## 免許
【 免許の有無 】 | 有り
[ 県申請時 ]
項目 | 費用
免許申請時登録免許税 | 33000
小計 | 33000
[ 協会申請時 ]
項目 | 費用
宅建協会入会金 | 800000
宅建協会店頭看板代 | 3000
宅建協会会費（年額） | 54000
保証協会入会金 | 200000
保証協会弁済業務保証金分担金 | 600000
保証協会会費（年額） | 6000
不動産総合コース申込金 | 10000
不動産政治連盟 | 200000
小計 | 1873000
合計 | 1906000

## 目標設定
営業利益イメージと必要契約本数
【 損益分岐点の把握 】
人員 |  |  | 給与 |  |  | 人件費/月 |  |  |  | 人件費/年 |  |  | その他費用/年 |  |  |  | 損益分岐/年
店長（経験者） |  |  | 300000 |  |  | 750000 |  |  |  | 9000000 |  |  | 13254000 |  |  |  | 22254000
エージェント |  |  | 250000
エージェント
エージェント
サポート |  |  | 200000
サポート
【 必要契約本数の理解 】
損益分岐/年 | [6 empty] | 手数料/件 |  |  |  |  | 必要契約数/年 |  |  |  |  | 必要契約数/月 |  | 年間契約数 | 手数料合計 | 営業利益（損益余剰分）
22254000 |  |  |  |  | ÷ |  | 633000 |  |  |  | ＝ | 36 |  |  |  | ＝ | 3 |  | 36 | 22788000 | 534000
片手1本換算
【 年間 営業利益イメージ（2年目以降） 】
年間 | [6 empty] | 手数料/件 |  |  |  |  | 必要契約数/年 |  |  |  |  | 必要契約数/月
0 |  |  |  |  | ÷ |  | 633000 |  |  |  | ＝ | 0 |  |  |  | ＝ | 0
|  |  |  | 目標とする契約件数/月 | [6 empty] | 目標とする契約件数/年 | [5 empty] | 土地 | 16
|  |  |  | 3 | [6 empty] | 36 | [5 empty] | 中古系 | 14
[17 empty] | 新築建売 | 4
自社事業体制について
【 対応事業の設定 】
対応をする事業を ■ にして下さい。
|  | ■ | リフォーム事業 |  |  |  |  | ■ | 新築住宅事業 （自社請負） |  |  |  |  | ■ | 他社建築紹介

## 事業検討
【 マーケット 】 |  |  |  |  | 【 人員構成 給与 】
ターゲットエリア | 世帯数 | 物件数 ① | 手数料 / 件 |  |  | 給与 | 従業員給与 | 年 | 9000000 |  | 店長（経験者） | 1
○○市 | 110000 | 1100 | 633000 |  | 店長（経験者） | 300000 |  | 月 | 750000 |  | エージェント | 1
0 | 0 |  |  |  | エージェント | 250000 | 目標設定参照 |  |  |  | エージェント | 0
0 | 0 |  |  |  | エージェント | 0 | 法定福利費 | 年 | 1260000 |  | エージェント | 0
合計 | 110000 |  |  |  | エージェント | 0 |  | 月 | 105000 |  | 営業合計 | 2
[5 empty] | サポート | 200000 | 給与の14%にて算出
[5 empty] | サポート | 0 |  |  |  |  | サポート | 1
【 目標仲介契約件数 】 | [10 empty] | サポート | 0
契約件数/月 | 3 |  | → | 3 | 確定件数
手数料/月 | 1899000 |  |  | ＊閑散期も均した件数（12,1,5,8） |  |  | 旅費交通費 | 年 | 720000 |  | メンバー合計 | 3
[8 empty] | 月 | 60000
[ エリア物件数による予測 ] |  |  |  | [ 人員体制 成果 ] |  |  | 営業×30,000円
項目 | 歩留り | 件数 |  | 営業 | 体制 | 件数 | 通信費 | 年 | 660000
物件数 ① |  | 1100 | ⇔ | 店長 | 1 | 3 |  | 月 | 55000
会員登録 | 5% | 55 |  | エージェント | 1 | 2 | 営業人数×15,000円＋25,000円（固定電話等）
来店数/月 | 30% | 16.5 |  | 契約件数 | ― | 5 | 消耗品費 | 年 | 500000
契約件数 | 50% | 8 |  | ＊ 人員体制によって成果が変動 |  |  |  | 月 | 42000
営業必要人数(15組/エージェント) |  | 4 | [6 empty] | 過去事例より
[7 empty] | 事務用品費 | 年 | 500000
[8 empty] | 月 | 41700
【 広告宣伝費 】 | [8 empty] | 過去事例より
項目 | 目標 | 予算/月 | ← | オープン半年 |  |  | 諸会費 | 年 | 54000
PPC予算 | 30 | 300000 |  | 450000 | CPA | 15000 | 宅建協会年会費
|  | 0 |  | ＊リスティング（広告）3カ月以降で実績が上がってくる |  |  | 備品費 | 年 | 300000
|  | 0 |  |  |  |  | PC費用（人数×10万）
ポータル |  | 0 |  | [ PPC詳細 ] |  |  | 水道光熱費 | 年 | 600000
査定サイト |  | 0 |  | CPC | 100 | クリック単価 |  | 月 | 50000
合計 |  | 300000 |  | CVR | 1% | コンバージョン率（獲得率） |  |  | 過去事例より
合計（税込） |  | 330000 |  | CPA | 10000 | コンバージョン単価（獲得単価） | リース料 | 年 | 320000
[8 empty] | 月 | 27000
電話（6,500）・複合機（20,000）
【 建築シナジー 】 | [6 empty] | 租税公課 | 年 | 360000
項目 | 受注頻度 | 評価利益 |  | 利益 |  |  |  | 月 | 30000 |  | 項目 | 受注頻度（エリア） | 受注頻度（人員） | 受注頻度 | 単価 | 利益率 | 不動産分配利益率 | 利益 |  | 受注頻度（エリア）
リフォーム | 11 | 200000 |  | 2200000 |  | 180000 |  |  | 3 |  | リフォーム | 11 | 11 | 11 | 2000000 | 30% | 10% | 200000 | 0 | 売買契約予測件数 | 歩留り | 受注頻度 | 通常【参考】
自社請負 | 3 | 1250000 |  | 3750000 |  | 937500 | 雑費 | 年 | 240000 |  | 自社請負 | 3 | 5 | 3 | 25000000 | 25% | 5% | 1250000 | 自社リフォーム | 14 | 80% | 11 | 80%
他社紹介 | 5 | 750000 |  | 3750000 |  | 625000 |  | 月 | 20000 |  | 他社紹介 | 5 | 6 | 5 | 25000000 | ― | 3% | 750000 | 自社新築 | 16 | 20% | 3 | 20%
| ＊単価及び利益率は右記にて修正可 / 人員体制によって受注件数が変動 | [7 empty] | 過去事例より |  |  |  | リフォームは水回り４点・床貼り |  | ※不動産の営業は仲介のみに徹する 自社の営業に渡す |  |  |  | 他社新築 | 16 | 35% | 5 | 35%
[7 empty] | 研修費 （成長投資費） | 年 | 3720000
【 その他費用 】 | [7 empty] | 月 | 310000 | [10 empty] | 受注頻度（人員）
項目 | 費用 | 備考 | [5 empty] | 研修費 | 50000 |  | 50000 | [9 empty] | 営業1名 | 営業2名以上
採用費/年 |  | 想定年収×35% | [5 empty] | PPCコンサル | 10000 |  | 10000 | 12ヵ月間成長費/月 | 13ヵ月以降成長費/月 | [6 empty] | 自社請負/年 | 2 | 5
接待交際費/月 |  | 店長等に予算を設けるのであれば設定 | [5 empty] | SVコンサル | 250000 |  | 250000 | 260000 | 260000 | [6 empty] | 他社紹介/年 | 3 | 6
保険料/月 |  | 火災保険や自動車保険等加入の場合計上 |  |  |  |  | 店舗経費 （ランニング） | 店舗賃料/月 | 0
店舗賃料/月 |  | 家賃等が発生する場合は計上 | [5 empty] | 会費/月 | 240000 | ＊年払いの場合240万（20万/月）
[7 empty] | 合計 |  | 240000
減価償却計算 | 改装
減価償却費 | 0 | [5 empty] | [ 店舗組成費（イニシャル） ]
[7 empty] | 宅建業免許 取得費用 |  | 0
[7 empty] | 物件王 加盟金 |  | 3500000
【 インセンティブ（仲手のみ反映） 】 |  |  | 給料の１．５倍までは、インセンティブを出さない。他の費用が掛かる為
給与 |  | 足切り係数 |  |  |  |  | 小計 |  | 3500000
750000 | × | 1.5 | ＝ | 1125000 |  |  | 実店舗費用等 | 店舗改装費用
[8 empty] | 看板設置費用 | 300000
実績仲介手数料 | ー | 1125000 | ＝ | インセ原資 |  |  | 小計 |  | 300000
[7 empty] | 合計 |  | 3800000
インセ原資 | × | 20% | ＝ | インセンティブ |  |  | 合計（税込） |  | 4180000
10854000
[11 empty] | 2400000 | 仮PPC20万/月
13254000

## 簡易PL
事業推移 簡易確認表
| 1年目（稼働約半年） |  |  |  | 2年目
| 科目 |  | 件数 | 金額 | 科目 |  | 件数 | 金額
| 売上総利益 | 仲介手数料 | 24 | 15192000 | 売上総利益 | 仲介手数料 | 36 | 22788000 | 0 | 0 | 633000 | 633000 | 1266000 | 1266000 | 1899000 | 1899000 | 3249000 | 2499000 | 3249000 | 8749000 | 3124000 | 2499000 | 9374000 | 2499000 | 3124000 | 8749000 | 3124000 | 2499000 | 9374000 | 2499000 | 3124000 | 8749000
|  | リフォーム | 2 | 720000 |  | リフォーム | 6 | 2160000 | 2195700 | 2195700 | 2195700 | 2195700 | 2253900 | 2253900 | 1965500 | 1965500 | 1965500 | 1965500 | 1965500 | 1965500 | 2269500 | 2215500 | 2215500 | 2215500 | 2215500 | 2215500 | 1965500 | 1965500 | 1965500 | 1965500 | 1965500 | 1965500
|  | 自社請負 | 1 | 1250000 |  | 自社請負 | 5 | 3750000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | 他社紹介 | 1 | 1500000 |  | 他社紹介 | 6 | 3750000 | -219.57 | -439.14 | -595.41 | -751.68 | -850.47 | -949.26 | -955.91 | -962.56 | -834.21 | -780.86 | -652.51 | 25.84 | 111.29 | 139.64 | 855.49 | 883.84 | 974.69 | 1628.04 | 1743.89 | 1797.24 | 2538.09 | 2591.44 | 2707.29 | 3385.64
|  | 合計 |  | 18662000 |  | 合計 |  | 32448000 | -2195700 | -4391400 | -5954100 | -7516800 | -8504700 | -9492600 | -9559100 | -9625600 | -8342100 | -7808600 | -6525100 | 258400 | 1112900 | 1396400 | 8554900 | 8838400 | 9746900 | 16280400 | 17438900 | 17972400 | 25380900 | 25914400 | 27072900 | 33856400
| 販売管理費 合計 |  |  | 25377600 | 販売管理費 合計 |  |  | 25140000
| 営業損益 |  |  | -6715600 | 営業損益 |  |  | 7308000

## PL（1年目）
勘 定 科 目 |  | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 上期合計 | 7ヵ月 | 8ヵ月 | 9ヵ月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 | 下期合計 | 当期合計 |  |  | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 7ヵ月 | 8ヵ月 | 9ヵ月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月
売上高 |  | 0 | 0 | 633000 | 633000 | 1266000 | 1266000 | 3798000 | 1899000 | 1899000 | 4649000 | 3899000 | 4649000 | 28899000 | 45894000 | 49692000 |  | 売買手数料 | 0 | 0 | 633000 | 633000 | 1266000 | 1266000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000
| 【 仲介契約件数 】 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 24 |  | リフォーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000
| 売買手数料 |  |  | 633000 | 633000 | 1266000 | 1266000 | 3798000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 11394000 | 15192000 |  | 自社請負 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000
| リフォーム | [6 empty] | 0 |  |  | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 720000 | 720000 |  | 他社紹介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 750000 | 0
| 自社請負 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1250000 | 1250000 | 1250000 |  |  | 0 | 0 | 633000 | 633000 | 1266000 | 1266000 | 1899000 | 1899000 | 4649000 | 3899000 | 4649000 | 28899000
| 他社紹介 | [6 empty] | 0 |  |  | 750000 |  | 750000 |  | 1500000 | 1500000
売上原価 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 20150000 | 24350000 | 24350000 |  | リフォーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000
売上総損益 |  | 0 | 0 | 633000 | 633000 | 1266000 | 1266000 | 3798000 | 1899000 | 1899000 | 3249000 | 2499000 | 3249000 | 8749000 | 21544000 | 43012000 |  | 自社請負 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18750000
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 20150000
従業員給料（CF） |  | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 3870000 | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 3870000 | 7740000
従業員給料 |  | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 4500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 4500000 | 9000000
法定福利費 |  | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 630000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 630000 | 1260000
採用教育費 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
広告宣伝費 |  | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 2970000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 1980000 | 4950000
接待交際費 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
旅費交通費 |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 360000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 360000 | 720000
通信費 |  | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 330000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 330000 | 660000
消耗品費 |  | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 252000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 252000 | 504000
事務用品費 |  | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 250200 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 250200 | 500400
備品費 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
水道光熱費 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 300000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 300000 | 600000
諸会費 |  | 54000 | [5 empty] | 54000 | [6 empty] | 0 | 54000
リース料 |  | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 162000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 162000 | 324000
保険料 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
減価償却費 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
租税公課 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 180000 | 180000
雑費 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 120000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 120000 | 240000
研修費等 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 300000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 300000 | 600000
コンサル費（SV,PPC） |  | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 1560000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 60000 | 1620000
店舗経費（ランニング） |  | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 1440000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 1440000 | 2880000
インセンティブ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28200 | 28200 | 56400 | 154800 | 154800 | 154800 | 154800 | 154800 | 154800 | 928800 | 985200
店舗組成費（イニシャル） |  | 4180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4180000
借入金返済 | [14 empty] | 0
プロジェクト費 ( CF )
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
販売管理費計 |  | 6729700 | 2195700 | 2195700 | 2195700 | 2253900 | 2253900 | 17824600 | 1965500 | 1965500 | 1965500 | 1965500 | 1965500 | 1965500 | 11793000 | 29557600 | 25377600
販売管理費計 ( CF ） |  | 6624700 | 2090700 | 2090700 | 2090700 | 2148900 | 2148900 | 17194600 | 1860500 | 1860500 | 1860500 | 1860500 | 1860500 | 1860500 | 11163000 | 28357600
営業損益 |  | -6729700 | -2195700 | -1562700 | -1562700 | -987900 | -987900 | -14026600 | -66500 | -66500 | 863500 | 113500 | 863500 | 1363500 | 3071000 | -10955600
営業損益 ( CF ) |  | -6624700 | -2090700 | -1457700 | -1457700 | -882900 | -882900 | -13396600 | 38500 | 38500 | 1388500 | 638500 | 1388500 | 6888500 | 10381000 | -3015600
受取利息 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
雑収入 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
営業外収益 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
支払利息 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
雑損失 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
営業外費用 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
経常損益 |  | -6729700 | -2195700 | -1562700 | -1562700 | -987900 | -987900 | -14026600 | -66500 | -66500 | 863500 | 113500 | 863500 | 1363500 | 3071000 | -10955600
経常損益（ CF ） |  | -6624700 | -2090700 | -1457700 | -1457700 | -882900 | -882900 | -13396600 | 38500 | 38500 | 1388500 | 638500 | 1388500 | 6888500 | 10381000 | -3015600
特別利益・損失 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
税引前当期純損益 |  | -6729700 | -2195700 | -1562700 | -1562700 | -987900 | -987900 | -14026600 | -66500 | -66500 | 863500 | 113500 | 863500 | 1363500 | 3071000 | -10955600
税引前当期純損益 (CF) |  | -6624700 | -2090700 | -1457700 | -1457700 | -882900 | -882900 | -13396600 | 38500 | 38500 | 1388500 | 638500 | 1388500 | 6888500 | 10381000 | -3015600
法人税等 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
当期純損益 |  | -6729700 | -2195700 | -1562700 | -1562700 | -987900 | -987900 | -14026600 | -66500 | -66500 | 863500 | 113500 | 863500 | 1363500 | 3071000 | -10955600
当期純損益（ CF ） |  | -6624700 | -2090700 | -1457700 | -1457700 | -882900 | -882900 | -13396600 | 38500 | 38500 | 1388500 | 638500 | 1388500 | 6888500 | 10381000 | -3015600
CF前月残高 |  |  | -6624700 | -8715400 | -10173100 | -11630800 | -12513700 |  | -13396600 | -13358100 | -13319600 | -11931100 | -11292600 | -9904100
支払元本 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
建設仮勘定 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CF合計 |  | -6624700 | -8715400 | -10173100 | -11630800 | -12513700 | -13396600 | -13396600 | -13358100 | -13319600 | -11931100 | -11292600 | -9904100 | -3015600 | -3015600 | -3015600
運用資金合計
小口残金
定期積金
預り保証金（管理駐車場）
預り保証金（管理物件）
総資産 |  | -6624700 | -8715400 | -10173100 | -11630800 | -12513700 | -13396600 | -13396600 | -13358100 | -13319600 | -11931100 | -11292600 | -9904100 | -3015600
|  | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 |  | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000
|  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%

## PL（2年目以降）
勘 定 科 目 |  | 13ヵ月 | 14ヵ月 | 15ヵ月 | 16ヵ月 | 17ヵ月 | 18ヵ月 | 上期合計 | 19ヵ月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヵ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 | 下期合計 | 当期合計 |  |  |  |  | 13ヵ月 | 14ヵ月 | 15ヵ月 | 16ヵ月 | 17ヵ月 | 18ヵ月 | 19ヵ月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヵ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月
売上高 |  | 4524000 | 3899000 | 29524000 | 3899000 | 4524000 | 28899000 | 75269000 | 4524000 | 3899000 | 29524000 | 3899000 | 4524000 | 28899000 | 75269000 | 150538000 |  |  |  | 売買手数料 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000
| 【 仲介契約件数 】 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 36
| 売買手数料 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 11394000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 11394000 | 22788000 |  |  |  | リフォーム | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000
| リフォーム | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 1080000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 1080000 | 2160000 |  |  |  | 自社請負 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 25000000
| 自社請負 | 0 | 0 | 937500 | 0 | 0 | 937500 | 1875000 | 0 | 0 | 937500 | 0 | 0 | 937500 | 1875000 | 3750000 |  |  |  | 他社紹介 | 625000 | 0 | 625000 | 0 | 625000 | 0 | 625000 | 0 | 625000 | 0 | 625000 | 0
| 他社紹介 | 625000 | 0 | 625000 | 0 | 625000 | 0 | 1875000 | 625000 | 0 | 625000 | 0 | 625000 | 0 | 1875000 | 3750000 |  |  |  |  | 4524000 | 3899000 | 29524000 | 3899000 | 4524000 | 28899000 | 4524000 | 3899000 | 29524000 | 3899000 | 4524000 | 28899000
売上原価 |  | 1400000 | 1400000 | 20150000 | 1400000 | 1400000 | 20150000 | 45900000 | 1400000 | 1400000 | 20150000 | 1400000 | 1400000 | 20150000
売上総損益 |  | 3124000 | 2499000 | 9374000 | 2499000 | 3124000 | 8749000 | 29369000 | 3124000 | 2499000 | 9374000 | 2499000 | 3124000 | 8749000 | 29369000 | 32448000 |  |  |  | リフォーム | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000
[20 empty] | 自社請負 | 0 | 0 | 18750000 | 0 | 0 | 18750000 | 0 | 0 | 18750000 | 0 | 0 | 18750000
従業員給料（CF） |  | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 3870000 | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 3870000 | 7740000 |  |  |  |  | 1400000 | 1400000 | 20150000 | 1400000 | 1400000 | 20150000 | 1400000 | 1400000 | 20150000 | 1400000 | 1400000 | 20150000
従業員給料 |  | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 4500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 4500000 | 9000000 | 35.8% | 43.19%
法定福利費 |  | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 630000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 630000 | 1260000 | 5.012%
採用教育費 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
広告宣伝費 |  | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 1980000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 1980000 | 3960000 | 15.75% | 15.75% | 58.94%
接待交際費 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
旅費交通費 |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 360000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 360000 | 720000 | 2.864%
通信費 |  | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 330000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 330000 | 660000 | 2.625%
消耗品費 |  | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 252000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 252000 | 504000 | 2.005%
事務用品費 |  | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 250200 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 250200 | 500400 | 1.99%
備品費 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
水道光熱費 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 300000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 300000 | 600000 | 2.387%
諸会費 |  | 54000 | [5 empty] | 54000 | [6 empty] | 0 | 54000 | 0.2148%
リース料 |  | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 162000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 162000 | 324000 | 1.289%
保険料 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
減価償却費 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
租税公課 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 180000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 180000 | 360000 | 1.432%
雑費 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 120000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 120000 | 240000 | 0.9547%
研修費等 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 300000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 300000 | 600000 | 2.387%
コンサル費（SV,PPC） |  | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 1560000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 60000 | 1620000 | 6.444%
店舗経費（ランニング） |  | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 1440000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 1440000 | 2880000 | 11.46%
インセンティブ |  | 154800 | 154800 | 154800 | 154800 | 154800 | 154800 | 928800 | 154800 | 154800 | 154800 | 154800 | 154800 | 154800 | 928800 | 1857600 | 7.389%
店舗組成費（イニシャル） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
借入金返済 | [14 empty] | 0
プロジェクト費 ( CF )
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
販売管理費計 |  | 2269500 | 2215500 | 2215500 | 2215500 | 2215500 | 2215500 | 13347000 | 1965500 | 1965500 | 1965500 | 1965500 | 1965500 | 1965500 | 11793000 | 25140000 | 77.48%
販売管理費計 ( CF ） |  | 2164500 | 2110500 | 2110500 | 2110500 | 2110500 | 2110500 | 12717000 | 1860500 | 1860500 | 1860500 | 1860500 | 1860500 | 1860500 | 11163000 | 23880000
営業損益 |  | 434500 | -136500 | 1426000 | -136500 | 488500 | 801000 | 2877000 | 738500 | 113500 | 1676000 | 113500 | 738500 | 1051000 | 4431000 | 7308000 | 22.52%
営業損益 ( CF ) |  | 959500 | 388500 | 7263500 | 388500 | 1013500 | 6638500 | 16652000 | 1263500 | 638500 | 7513500 | 638500 | 1263500 | 6888500 | 18206000 | 34858000
受取利息 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
雑収入 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
営業外収益 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
支払利息 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
雑損失 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
営業外費用 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
経常損益 |  | 434500 | -136500 | 1426000 | -136500 | 488500 | 801000 | 2877000 | 738500 | 113500 | 1676000 | 113500 | 738500 | 1051000 | 4431000 | 7308000
経常損益（ CF ） |  | 959500 | 388500 | 7263500 | 388500 | 1013500 | 6638500 | 16652000 | 1263500 | 638500 | 7513500 | 638500 | 1263500 | 6888500 | 18206000 | 34858000
特別利益・損失 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
税引前当期純損益 |  | 434500 | -136500 | 1426000 | -136500 | 488500 | 801000 | 2877000 | 738500 | 113500 | 1676000 | 113500 | 738500 | 1051000 | 4431000 | 7308000
税引前当期純損益 (CF) |  | 959500 | 388500 | 7263500 | 388500 | 1013500 | 6638500 | 16652000 | 1263500 | 638500 | 7513500 | 638500 | 1263500 | 6888500 | 18206000 | 34858000
法人税等 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
当期純損益 |  | 434500 | -136500 | 1426000 | -136500 | 488500 | 801000 | 2877000 | 738500 | 113500 | 1676000 | 113500 | 738500 | 1051000 | 4431000 | 7308000
当期純損益（ CF ） |  | 959500 | 388500 | 7263500 | 388500 | 1013500 | 6638500 | 16652000 | 1263500 | 638500 | 7513500 | 638500 | 1263500 | 6888500 | 18206000 | 34858000
CF前月残高 |  | -3015600 | -2056100 | -1667600 | 5595900 | 5984400 | 6997900 |  | 13636400 | 14899900 | 15538400 | 23051900 | 23690400 | 24953900
支払元本 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
建設仮勘定 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CF合計 |  | -2056100 | -1667600 | 5595900 | 5984400 | 6997900 | 13636400 | 13636400 | 14899900 | 15538400 | 23051900 | 23690400 | 24953900 | 31842400 | 31842400 | 31842400
運用資金合計
小口残金
定期積金
預り保証金（管理駐車場）
預り保証金（管理物件）
総資産 |  | -2056100 | -1667600 | 5595900 | 5984400 | 6997900 | 13636400 | 13636400 | 14899900 | 15538400 | 23051900 | 23690400 | 24953900 | 31842400
|  | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 |  | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000
|  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%

## 給与整合性
給与水準 確認表 | [16 empty] | 総従業員給与 | 10857600
[14 empty] | 【 人件費以外費用/人 】 |  |  | 人件費外費用率 | 39.04%
営業経験 | 名前 | 基本給 |  | 資格手当 |  | 役職手当 |  | 予定インセンティブ | 年収 | 人件費外費用率 | 年収+その他費用 | 労働 分配率 | 年間目標目安
|  | 月額 | 年額 | 月額 | 年額 | 月額 | 年額 | 年額 |  | 39.04% | 年間人件費等 |  | 年収/労分配 | 計上項目 | 勘定科目 | 費用/人/月 | 費用/人/年 | 計上 |  | 営業経験 | 労働分配率
3年以上 | 店長（経験者） | 300000 | 3600000 |  | 0 |  | 0 | 619200 | 4219200 | 1647172.9443 | 5866372.9443 | 32% | 18332415.4509 | ■ | 法定福利費 | 35000 | 420000 | 420000 |  | 経験無し | 50%
経験無し | エージェント | 250000 | 3000000 |  | 0 |  | 0 | 619200 | 3619200 | 1412933.3333 | 5032133.3333 | 50% | 10064266.6667 | ■ | 旅費交通費 | 20000 | 240000 | 240000 |  | 3年以上 | 32%
3年以上 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 32% | #N/A | ■ | 通信費 | 18333.3333 | 220000 | 220000 |  | サポート | 100%
3年以上 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 32% | #N/A | ■ | 消耗品費 | 14000 | 168000 | 168000 |  | その他
サポート | サポート | 200000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619200 | 3019200 | 1178693.7224 | 4197893.7224 | 100% | 4197893.7224 | ■ | 事務用品費 | 13900 | 166800 | 166800
サポート |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 100% | #N/A | ■ | 諸会費 | 18000 | 216000 | 216000
| 合計 | 750000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1857600 | 10857600 |  |  |  | 32594575.84 | ■ | 備品費 | 8333.3333 | 100000 | 100000
[8 empty] | 619200 | [5 empty] | ■ | 水道光熱費 | 16666.6667 | 200000 | 200000
|  | 基本給 |  | 資格手当 |  | 役職手当 |  | 予定インセンティブ |  |  |  |  | 年間目標目安 | ■ | リース料 | 9000 | 108000 | 108000
|  | 給与の見直し検討 |  | AFP | 宅地建物取引士 | 店長補佐 | 店長 | インセ原資 |  |  |  |  | 想定売上 | ■ | 租税公課 | 10000 | 120000 | 120000
|  |  |  | 10000 | 30000 | 15000 | 30000 | 1857600 |  |  |  |  | 32448000 | ■ | 雑費 | 6666.6667 | 80000 | 80000
[14 empty] | ■ | 研修費 （成長投資費） | 103333.3333 | 1240000 | 1240000
[14 empty] | ■ | 店舗経費 （ランニング） | 80000 | 960000 | 960000
[14 empty] | － | 合計 | 353233.3333 | 4238800 | 4238800
[ 予想売上より鑑みる適正水準イメージ ]
| 名前 | 基本給 |  | 資格手当 |  | 役職手当
|  | 月額 | 年額 | 月額 | 年額 | 月額 | 年額 | [5 empty] | 年間目標目安 |  | 137498.4 | 137498.4 | 22.6% | 1 | 0
| 店長（経験者） | 220000 | 2640000 |  | 0 |  | 0 |  | 予想売上へのストレス |  | 10% | → | 29203200 | 608400 | 118029.6 | 118029.6 | 19.4% | 1 | 0
| エージェント | 200000 | 2400000 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 97952.4 |  | 16.1% | 0 | 97952.4
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 計上人件費/年 |  | 97952.4 |  | 16.1% | 0 | 97952.4
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 売上の | 25% |  | → | 7300800 |  | 78483.6 | 78483.6 | 12.9% | 1 | 0
| サポート | 160000 | 1920000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 数字のみ入力（例「25」） |  |  |  |  | 78483.6 |  | 12.9% | 0 | 78483.6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 608400 |  | 100% | 3 | 274388.4 | 91462.8
| 合計 | 580000 | 6960000 | 0 | 0 | 0 | 0
580000
0

## インセンティブ検討
原資（仲介以外） | 1000000
基準日 | 2025-06-01 | [5 empty] | □ | 成果評価 |  | □ |  | 勤続評価 | □ | マネジメント評価
勤続評価単価/月 | 2000
足切り係数 | 1.7
インセンティブ率 | 15%
氏名 | 評価給与 | 半期成果 |  | 入社日 | 経過月数 | 成果評価 |  |  | 勤続評価 |  | マネジメント評価 |  | インセンティブ合計
店長（経験者） | 300000 | 8000000 | 172.4667 | 2011-04-02 | 120 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0
エージェント | 250000 | 5000000 | 26.3667 | 2023-04-02 | 26 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
サポート | 200000 |  | 172.4667 | 2011-04-02 | 120 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
合計 | 750000 | 13000000 |  | － | 266 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3
|  | 1950000 |  |  |  | マネジメント評価原資 |  |  | 2950000
[6 empty] | 原資残 |  |  | 1000000

## 能力判定
能力判定表
| 技能評価 | C | 個人評価 | B
[6 empty] | 本人 | [6 empty] | → | 指導者 | [5 empty] | → | 店舗長
＊入力順序
| 入社して半年となりますが、非常に頑張っていると感じています。ただまだ技能の部分に伸びしろがあるかと感じておりますので、引き続き努力を重ねて下さい。期待をしております。 |  |  |  | Step1 |  |  |  |  | Step2 |  |  |  |  | Step3 |  |  |  | Step4 |  |  |  | Step5
[5 empty] | 目安点 |  |  | 0～1 |  | 目安点 |  | 2～3 |  |  | 目安点 |  | 4～6 |  | 目安点 |  | 7～8 |  | 目安点 |  | 9～10
[5 empty] | 把握していない |  |  |  |  | 努力が見られない |  |  |  |  | 努力を重ねている |  |  |  | 自己管理出来ている |  |  |  | 指示・指導ができる
【技能評価】
| [ 知識 ] |  |  |  | 本人 |  | 指導 |  | 店長 | 本人 | 指導 |  | 店長 |  | 本人 | 指導 |  | 店長 | 本人 | 指導 |  | 店長 | 本人 | 指導 |  | 店長
| 買いの仲介の知識を把握している | [14 empty] | 4 |  | 4 | 7
| 売りの仲介の知識を把握している | [7 empty] | 1 |  | 3 | [7 empty] | 7
| 売買仲介の流れの把握を理解している | [11 empty] | 2 | [5 empty] | 8 | 7
| 建築の知識を把握している | [7 empty] | 1 |  | 3 |  |  |  | 5
| 地域の情報・位置関係を把握している | [14 empty] | 5 |  | 5 | 8
| 資金計画・ローンを把握している | [16 empty] | 6 | 8 | 8
| 物件王への登録・理解・活用頻度 | [14 empty] | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 9
| 新規物件への対応の速さ | [14 empty] | 6 |  | 5 | 7
| 他業者様との関係の理解の高さ | [7 empty] | 1 |  | 3 | [7 empty] | 7
| 売買契約書・重説が作成できる | [9 empty] | 3 |  | 2 | [5 empty] | 7
| 売上構築への意識を持っている | [7 empty] | 1 |  | 3 | [7 empty] | 8
| サポート業務の内容を理解している | [9 empty] | 3 |  | 2 |  | 4
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 4 | 0 | 18 |  | 6 |  | 9 | 20 |  | 25 | 67 | 15 |  | 0 | 9 | 0 |  | 0
| 小 計 |  |  |  | 本人 |  |  |  | 85 |  |  |  | 指導者 |  |  | 53 |  |  |  | 店舗長 |  |  | 35
| [ 接客 ] |  |  |  | 本人 |  | 指導 |  | 店長 | 本人 | 指導 |  | 店長 |  | 本人 | 指導 |  | 店長 | 本人 | 指導 |  | 店長 | 本人 | 指導 |  | 店長
| 基本接客態度・言葉使い | [14 empty] | 4 |  | 4 | 7
| ヒヤリングの整合性と理解力の高さ | [7 empty] | 1 |  | 3 | [7 empty] | 7
| 秘密厳守への意識の高さ | [11 empty] | 2 | [5 empty] | 8 | 7
| スケジュールの知識の高さ | [7 empty] | 1 |  | 3 |  |  |  | 5
| 専門用語等を解りやすく説明できる | [14 empty] | 5 |  | 5 | 8
| 追客の根気良さ | [16 empty] | 6 | 8 | 8
| 提案力・想像力の高さ | [14 empty] | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 9
| 子供に接触頻度と内容の貢献度 | [14 empty] | 6 |  | 5 | 7
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 6 |  | 2 |  | 5 | 20 |  | 25 | 45 | 15 |  | 0 | 9 | 0 |  | 0
| 小 計 |  |  |  | 本人 |  |  |  | 59 |  |  |  | 指導者 |  |  | 41 |  |  |  | 店舗長 |  |  | 29
| [ 社内 ] |  |  |  | 本人 |  | 指導 |  | 店長 | 本人 | 指導 |  | 店長 |  | 本人 | 指導 |  | 店長 | 本人 | 指導 |  | 店長 | 本人 | 指導 |  | 店長 | 0 | 182.784 | D | 15%
| 業務向上案（アイディア）の意識の高さ | [14 empty] | 5 |  | 5 | 8 | [7 empty] | 182.784 | 228.48 | C | 20%
| 会議等の意見交換の意識の高さ | [16 empty] | 6 | 8 | 8 | [6 empty] | 228.48 | 326.4 | B | 30%
| お客様スペースの充実を図っている | [14 empty] | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 326.4 | 408 | A | 20%
| イベントの必要品が準備できる | [14 empty] | 6 |  | 5 | 7 | [7 empty] | 408 | 480 | S | 15%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 |  | 21 | 23 | 8 |  | 0 | 9 | 0 |  | 0
| 小 計 |  |  |  | 本人 |  |  |  | 32 |  |  |  | 指導者 |  |  | 24 |  |  |  | 店舗長 |  |  | 21
| 【個人評価】 | [25 empty] | 203 | C
| [ 対応 ] |  |  |  | 本人 |  | 指導 |  | 店長 | 本人 | 指導 |  | 店長 |  | 本人 | 指導 |  | 店長 | 本人 | 指導 |  | 店長 | 本人 | 指導 |  | 店長
| お客様の立場に立てている | [9 empty] | 3 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 8
| 苦手な事も進んで実行する | [14 empty] | 5 |  | 5 | 8
| 社内決定事項への理解力の高さ | [16 empty] | 6 | 8 | 8
| 他人からの指示に対する行動の速さ | [14 empty] | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 9
| 共有物に対しての責任感の高さ | [14 empty] | 6 |  | 5 | 7 | [7 empty] | 0 | 68.544 | D | 15%
| 来客者への心遣いの深さ | [9 empty] | 3 | [7 empty] | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  | 68.544 | 85.68 | C | 20%
| 遅刻・早退がない | [21 empty] | 10 | 9 |  | 10 | 85.68 | 122.4 | B | 30%
| 社内行事に対する参加率の高さ | [9 empty] | 3 | [7 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 122.4 | 153 | A | 20%
| 仲間意識、協調性の高さ | [9 empty] | 3 |  | 2 |  | 4 | [11 empty] | 153 | 180 | S | 15%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 |  | 2 |  | 9 | 16 |  | 21 | 38 | 8 |  | 23 | 19 | 9 |  | 10
| 小 計 |  |  |  | 本人 |  |  |  | 66 |  |  |  | 指導者 |  |  | 45 |  |  |  | 店舗長 |  |  | 56
100%
| 合 計 |  |  |  | 本人 |  |  |  | 242 |  |  |  | 指導者 |  |  | 163 |  |  |  | 店舗長 |  |  | 141 |  |  |  | 101 | B

## 決定事項
株式会社〇〇 | [9 empty] | ビジネスプラン研修 【 決定事項確認書 】
[ ターゲットエリア ]
| エリア | [6 empty] | 世帯数 |  |  |  | 予測物件数
| ○○市 |  |  |  | 0 |  |  | 110000 |  |  |  | 1100
| 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 | [6 empty] | 110000 |  |  |  | 上記物件数を下限に 営業開始日までに管理画面に入力
[ 反響目標 ]
| 会員登録目標/月 | [5 empty] | 広告予算/月 |  |  |  | 広告予算/オープンより半年
| 30 | [5 empty] | 300000 |  |  |  | 450000
＊上記の広告予算を遅くとも営業開始日より投下する事によって反響目標達成に努める
＊現段階でエリアが未決定の場合、本MTGより10日以内に設定を行うものとします
[ 売上（粗利益）イメージ ]
| 項目 | [5 empty] | 初年度 |  |  |  | 次年度
| 仲介手数料 | [5 empty] | 15192000 |  |  |  | 22788000
| リフォーム | [5 empty] | 720000 |  |  |  | 2160000
| 自社請負 | [5 empty] | 1250000 |  |  |  | 3750000
| 他社紹介 | [5 empty] | 1500000 |  |  |  | 3750000
[ 成長投資費の計上（コンサル委託） ]
物件王SVによるコンサルティングを依頼しない時のみ、下記に ☑ をお入れ下さい。
事業計画に計上をされているコンサルティング（SV、PPC）サービスを依頼する
コンサルティングサービスに関して、まずは詳細を確認したいので打合せを希望する
コンサルティングサービスに関しては、今後も含め活用は考えていない
上記内容の確認
|  |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
ご署名